## シート1
チームプロジェクト
メンバー
項目 |  | 担当 | 条件 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17
|  |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
| ブレスト 提出シート作成、ワイヤーフレームFIX | 全員 | 7/8 提出 | 2026-07-17: 発表日
| 制作案最終調整 | 全員 | bar: 2026-07-08 to 2026-07-10
| サービス説明ページ | ふじおか | bar: 2026-07-10 to 2026-07-13
| 会員登録機能 | ふじおか | bar: 2026-07-10 to 2026-07-13
| ログイン機能 | はままり | bar: 2026-07-10 to 2026-07-13
| 制作者・依頼者それぞれのマイページ | はままり | bar: 2026-07-10 to 2026-07-13
| 制作者検索機能 | はままり | bar: 2026-07-10 to 2026-07-13
| プロフィール閲覧機能 | ふじおか | bar: 2026-07-10 to 2026-07-13
| 依頼者から制作者への相談・依頼機能 | ふじおか | bar: 2026-07-10 to 2026-07-13
| チャット機能 | ふじおか | bar: 2026-07-13 to 2026-07-14
| 案件ステータス管理機能（相談中・制作中・完了） | ふじおか | bar: 2026-07-13 to 2026-07-14
| ３件までの受注制限機能 | はままり | bar: 2026-07-13 to 2026-07-14
| 実績作りを目的とした小規模案件限定の仕組み | はままり | bar: 2026-07-13 to 2026-07-14
| 原稿作成 | 全員 | bar: 2026-07-15 to 2026-07-16
| 原稿HTML入力 | 全員 | bar: 2026-07-15 to 2026-07-16
| 素材収集 | 全員 | bar: 2026-07-15 to 2026-07-16
| 情報収集 | 全員 | bar: 2026-07-15 to 2026-07-16
| 動作検証 | 全員 | bar: 2026-07-15 to 2026-07-16
| 発表準備 | 全員
備考